# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«27» мая 2020 г.                                                                   № 154- 0

р.п.Большое Мурашкино

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным   программам

На основании приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 20.05.2020 № 316-01-63-915/20 «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования»

приказываю:

- Назначить директора Муниципального казённого учреждения «Информационно – методический центр» Школьнову Елену Владимировну ответственным лицом за внедрение и реализацию целевой модели наставничества в образовательных организациях Большемурашкинского района.

- Утвердить состав рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества  (Приложение 1).

- Утвердить план работы (дорожная карта) по внедрению и реализации целевой модели наставничества на 2020- 2021гг (Приложение 2).

Начальник управления			                                        С.Н. Болотов

Приложение 1

к приказу от 27.05.2020 года № 154 -0

Состав рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества в Большемурашкинском районе

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Школьнова Елена Владимировна | Директор |
| 2. | Воронова Елена Викторовна | Старший методист |
| 3. | Белова Наталья Владимировна | Старший методист |
| 4. | Швецова Тамара Валентиновна | Старший методист |
| 5. | Ладина Юлия Валерьевна | Технолог |

Приложение 1

к  приказу от 27.05.2020 года № 154 -0

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в Большемурашкинском муниципальном районе на 2020-2021гг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества | до 29.05.2020 | Руководители УО | Приказ |
| 1.2. | Утверждение составов муниципальных рабочих групп по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 29.05.2020 | Руководители У О | Приказы УО |
| 1.3. | Определение ответственных лиц из числа специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за взаимодействие с региональным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в муниципалитетах (далее - лица, ответственные за внедрение ЦМН в муниципалитетах) | до 29.05.2020 | Руководители У О | Приказы ОУО |
| 1.4. | Формирование перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества | до 29.05.2020 | Руководители У О | Письма УО |
| 1.5. | Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве | август 2020г. | Члены рабочей группы | Внесение изменений в положение |
| 1.6. | Формирование перечня образовательных орган изаций, внедряющих целевую модель наставничества | до 29.05.2020 | Члены рабочей группы | Перечень |
| 1.7. | Назначение кураторов внедрения образовательных целевой моделинаставничества в образовательных организациях | до 03.06.2020 | Руководители УО Руководители ОО | Приказы образовательных организаций |
| 1.8. | Разработка дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в муниципалитетах и в образовательных организациях | до 22.06.2020 | Руководители УО Руководители ОО Кураторы внедрения | Дорожные карты |
| 1.9. | Разработка положений о программе наставничества | до 22.06.2020 | Руководители ОО Кураторы | Положение |
| 1.10. | Утверждение муниципальных дорожных карт внедрения ЦМН в муниципалитетах | до 15.07.2020 | Руководители УО Руководители ОО | Приказ ОУО - основание для внедрения ЦМН на уровне образовательных организаций |
| 1.11. | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций, включающие: - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материальнотехническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | до 15.07.2020 | Руководители ОО | Приказы образовательных организаций |
| 1.12. | Разработка и утверждение распорядительной документации для на обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН | до 15.07.2020 | Руководители ОО | Организационно – рспорядительная документация |
| 1.13. | Заключение соглашений с организациями- партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 20.08.2020 | Руководители ОО | Соглашения с организациями - партнерами |
| 1.14. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соотв. с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 20.08.2020 | Руководители ОО | Методические рекомендации, Распорядительные акты |
| 1.15 | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | до 20.08.2020 | Руководители ОО | Распорядительные акты |
| 1.16. | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | до 01.08.2020 |  | Перечень партнерских организаций |
|  | Информирование педагогов, родителей, обучающихся, выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | август - декабрь 2020 г. | Управление образования Руководители ОО Кураторы ОО | Информационная кампания |
| 2. Внедрение целевой модели в образовательных организациях |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества |  | Управление образования Руководители ОО Кураторы ОО | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры |
| 2.2. | Формирование наставнических пар или групп | До 30 октября 2020 г. | Управление образования Руководители ОО Кураторы ОО | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 2.3. | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | в течение всего периода реализации ЦМН | Управление образования Руководители ОО Кураторы ОО | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
| 2.4. | Формирование баз наставников на уровне образовательных организаций | в течение всего периода реализации ЦМН | Руководители ОО Кураторы ОО | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; - базы выпускников; базы наставников от предприятий и организаций; |
| 2.5 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кураторы ОО | Реализация программ наставничества |
| 2.6. | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; проведение открытого публичного мероприятия | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Кураторы ОО Наставники | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 2.7. | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | до 01.10.2020 | Кураторы ОО | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 3.Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | сентябрь - декабрь 2020 г. | кураторы внедрения целевой модели наставничества в ОО | Сформированы первичные данные для оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 3.2. | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | кураторы внедрения целевой модели наставничества в ОО | Внесены данные в формы ФСН |
| 3.3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | сентябрь - декабрь 2020 г. | кураторы внедрения целевой модели наставничества в ОО | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 3.4. | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях | сентябрь - декабрь 2020 г. | Управление Образования | Получены и обобщены на муниципальном уровне данные о внедрении ЦМН в ОО |
| 3.5. | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | декабрь 2020 г. | кураторы внедрения ЦМН в ОО, организации - партнеры | Оформлены и обобщены материалы |
| 4. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 4.1. | на уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; контроль проведения программ наставничества | с 1 июня по 31 декабря 2020 г. |  | Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителям ОО и лицам, ответственным за внедрение ЦМН в муниципалитетах |
| 4.2. | на уровне муниципалитетов: - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН. | с 1 июня по 31 декабря 2020 г. | Лица, ответственные за внедрение ЦМН в муниципалитетах | Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителям УО, в РЦН и МОНиМП |